时序数据采集与应用管理系统

(原: 时序数据采集与应用管理系统)

合规附件汇编 (共五件)

委托单位: 大庆油田科技信息部

应答单位: 迪格(杭州)物联科技有限公司

日期: 2026-07-27

# 附件一: 科技信息部委托函

根据大庆油田科技信息部(委托方)与迪格(杭州)物联科技有限公司(受托方)协商一致, 就"时序数据采集与应用管理系统"项目达成以下委托事项:

一、委托事项: (1)采用路由监听IO服务器端口技术方案,实现双路并发采集,不改造A11; (2)时序数据统一注册至数据湖主数据体系; (3)设计两层实时数据库架构(生产网边缘采集+办公网长期存储); (4)交付完整源代码(约20,000行),自主可控; (5)聚焦核心能力,剔除泛化应用。

二、受托方资质: DG-IoT开源平台创始团队(300+协议,千万级承载);已完大庆131号IO服务器2047配置文件逆向分析;现有系统87项测试全通过;团队成员10年以上油田信息化经验。

三、委托期限: 合同签署日至2026年11月30日(分六个里程碑交付)。

四、服务费用: 725.04万元(含税),全部为技术服务费,不含硬件采购。

# 附件二: 与A11系统的接口规范及功能边界说明

## 一、功能边界

| 维度 | A11系统范围 | 本项目范围 | 边界说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集链路 | IO->IOMan->IoMonitor->Oracle | IO端口路由监听->旁路解析->自有TSDB | A11保持原链路;本项目并行 |
| 点位管理 | A11自有配置DB(Pspace/Oracle) | 主数据驱动注册+可视化配置工具 | 不接管A11点位;可导出兼容文件 |
| 报警规则 | A11内置报警(后台批量) | 流式计算引擎(滑动窗口+动态阈值) | A11报警不变;本项目补充高频报警 |
| 数据存储 | Oracle(长期)+Pspace(实时) | TDengine(长期)+SQLite(降级) | 物理独立;通过数据湖统一关联 |
| 管理界面 | A11系统管理界面 | 嵌入数据湖门户 | 逻辑集成至数据湖;非独立系统 |

## 二、系统接口规范

| 接口名称 | 数据流向 | 协议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点位配置导出 | 本项目->A11 | 文件传输(INI/CSV) | 可视化配置->一键导出->A11管理员导入 |
| 路由监听截取 | IO服务器->本项目 | TCP Raw Socket | WFP端口捕获,不修改/不丢弃原始包 |
| 时序数据同步 | 本项目->数据湖 | HTTP REST JSON | 标准化格式(ts+id+value+quality)注入逻辑表 |
| 管理指令回传 | 办公网->生产网 | 反向SSH隧道 | 经DMZ认证网关验证后安全回传 |

# 附件三: 油田个性化需求清单

## 一、动态IP设备接入

| # | 需求 | 设备类型 | 方案 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G井下终端接入 | 压力计/温度计 | DTU网关->MQTT适配 | P0 |
| 2 | 移动修井机接入 | 修井机PLC | 动态IP+MQTT注册+心跳 | P1 |
| 3 | 偏远井站卫星通信 | 卫星Modem RTU | UDP轻量+断点续传 | P2 |

## 二、新型数据源接入

| # | 需求 | 格式 | 方案 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏逆变器 | Modbus TCP | IEC104<->Modbus网关 | P0 |
| 2 | 储能PCS | Modbus TCP | CAN->Modbus TCP网关 | P1 |
| 3 | 智能仪表(HART) | HART 4-20mA+数字 | HART->Modbus转换 | P1 |
| 4 | 视频流(RTSP) | RTSP/H.264 | RTSP代理+关键帧截图 | P2 |

## 三、自定义协议需求

| # | 需求 | 协议 | 方案 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自定义串口协议 | 私有二进制帧 | 插件开发(模板化) | P0 |
| 2 | 第三方DTU私有协议 | 厂商定制TCP/UDP | DTU协议池扩展(16->24) | P1 |
| 3 | OPC DA DCOM兼容 | Windows DCOM:135 | OPC DA Client+WinRM | P1 |

# 附件四: 技术服务工作量明细表

## 一、自研模块工作量(共155人日)

| 模块 | 子任务 | 人日 |
| --- | --- | --- |
| 多协议适配器(60) | Modbus(10)+A11(12)+OPC(10)+IEC104(10)+DTU(10)+HTTP/MQTT(8) | 60 |
| 主数据联动(30) | OWL注册API(8)+一致性校验(6)+SPARQL(6)+变更同步(10) | 30 |
| 湖仓接口(25) | 格式转换(8)+逻辑表挂载(10)+API客户端(7) | 25 |
| A11点位导出(20) | 格式逆向(8)+配置工具UI(7)+导出引擎(5) | 20 |
| OWL本体编译(20) | 物模型->OWL(8)+ISA-95映射(7)+RDF导出(5) | 20 |

## 二、工作量汇总

| 类别 | 人日 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 自研-协议适配器 | 60 | 31% |
| 自研-主数据联动 | 30 | 15% |
| 自研-湖仓接口 | 25 | 13% |
| 自研-A11点位导出 | 20 | 10% |
| 自研-OWL本体引擎 | 20 | 10% |
| 外协(协议/安全/联调) | 40-55 | 21% |
| 合计 | 195-210 | 100% |

# 附件五: 与数据湖的逻辑集成方案

## 一、管理界面嵌入

| 方式 | 实现 | 用户体验 |
| --- | --- | --- |
| iframe嵌入 | 门户通过iframe加载本项目管理界面 | 门户内直接操作,无需切换 |
| 微前端集成 | qiankun/Module Federation打包微应用 | 无缝集成,共享登录态,统一导航 |
| API反向代理 | 门户Nginx反向代理转发管理API | 用户感知为原生功能 |

## 二、核心API接口

| API端点 | 方法 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| /api/data-lake/register | POST | 点位主数据注册 |
| /api/data-lake/verify/{id} | GET | 主数据一致性校验 |
| /api/data-lake/sync | POST | 主数据变更增量同步 |
| /api/data-lake/telemetry/inject | POST | 时序数据注入数据湖(ts+id+value+quality) |
| /api/data-lake/ontology | GET | OWL本体同步(836三元组) |

## 三、六步集成流程

Step1: 设备/测点在数据湖主数据模块注册,获取唯一URI。

Step2: OWL本体自动创建Individual,同步至数据湖元数据模块。

Step3: 采集平台从数据湖拉取已注册点位,自动生成采集任务。

Step4: 平台按配置频率(500ms~60s)从现场设备采集时序数据。

Step5: 标准化格式(ts+id+value+quality)注入数据湖逻辑表。

Step6: 上层应用通过数据湖API统一消费,不直连采集平台数据库。