## Slide 1
时序数据采集与应用管理系统
技 术 方 案 评 审 答 辩
委托单位：大庆油田科技信息部 应答单位：迪格(杭州)物联科技有限公司
项目金额：725.04万元（含税） | 交付日期：2026年11月30日

## Slide 2
目 录
一. 项目背景与痛点分析
P3-P4
二. 总体技术路线
P5-P6
三. 要求1：路由监听双路采集
P7-P9
四. 要求2：OWL本体主数据贯标
P10-P11
五. 要求3：两层部署安全架构
P12-P13
六. 要求4：全栈源码自主可控
P14-P15
七. 要求5：核心能力聚焦
P16-P17
附. 系统协同·指标·里程碑·交付
P18-P25

## Slide 3
项目背景：A11架构五大能力缺口
能力维度 | A11现状 | 业务影响 | 本项目解决方案
高频采集 | 固定10分钟抽吸周期 | 抽油机皮带断裂等 秒级预警无法响应 | 路由监听 -> 500ms可配采集频率
流式计算 | 无本地流式计算引擎 报警依赖后台批量处理 | 报警准确率低(T+1) 无法支撑实时闭环 | 边缘流式计算引擎 滑动窗口+动态阈值+毫秒级
协议兼容 | 仅支持有限工业协议 | 无法接入4G井下终端 新能源/智能仪表/视频流 | 插件注册制10+协议 MQTT/HTTP/UDP/RTSP
信创适配 | PHD依赖Windows老旧环境 | 不符合信创要求 无国产化替代方案 | 全栈Python开源 TDengine+麒麟/统信/飞腾/鲲鹏
跨网控制 | 生产网与办公网物理隔离 | 采集在生产网 控制在办公网无法闭环 | DMZ双向认证+TLS1.3 管理指令反向穿透

## Slide 4
五条硬性要求应答总览
# | 硬性要求 | 应答策略 | 关键技术 | 状态
1 | 路由监听双路采集 | IO服务器端口层软件路由 + A11旁路监听 | WinRM + A11 5a5a/jjZZ + 点位导出 | V
2 | 主数据贯标 | OWL 2本体语义骨架 + 主数据注册API | ISA-95对齐 + 836三元组 + SPARQL | V
3 | 两层部署 | 生产网(边缘) / DMZ(缓存) / 办公网(长期) | TDengine双轨 + Kafka + TLS 1.3 | V
4 | 源码交付 | Apache 2.0全栈开源 + 零商业依赖 | Python/FastAPI/SQLite/rdflib | V
5 | 聚焦核心 | 5自研(155人日)+4开源+3外协 | 协议/主数据/OWL/SWRL/点位导出 | V

## Slide 5
要求1：路由监听IO服务器端口 -- 双路并发采集
技术原理：IO服务器端口层插入轻量级软件路由 -> 截取A11原始数据流 -> 协议解析 -> 双路分发
1.数据截取层(WFP/libpcap) Windows Filtering Platform 端口级捕获 IOMan(:8889)+CommBridge(:53001) 不修改/不丢弃任何原始包
2.协议解析层(10+协议引擎) A11(5a5a/jjZZ)+Modbus TCP OPC DA DCOM+IEC 104 提取:device_id,point_type, value,timestamp
3.数据分发层(双路并行) 通路A->A11原链路 (IoMonitor->Oracle) 通路B->本项目TSDB (TDengine->数据湖) 物理独立、逻辑并行
A11零影响五维保障
维度 | 保障措施 | 验证方法
链路完整性 | 路由模块仅做数据复制，不修改/不丢弃原始包 | 对比路由启用前后Oracle记录数
报警时效性 | 路由模块处理延迟<1ms，不增加A11链路时延 | P95时延差异<2ms
考核合规性 | 平台不在A11注册采集节点，不接管点位管理 | A11管理界面确认无新增节点
RTU零改造 | 全软件方案，不涉及RTU固件或参数变更 | 现场RTU巡检确认配置不变
回滚安全性 | 路由模块可随时卸载，A11链路自动恢复 | 卸载后30min内A11恢复正常

## Slide 6
要求2：OWL本体驱动的统一数据治理
OWL Class | 中文名 | ISA-95对齐 | 实例数
dgiot:Site | 站点 | isa95:Enterprise/Site | 1
dgiot:Gateway | IO服务器 | isa95:WorkCenter / iof:ProcessingUnit | 1
dgiot:Channel | 协议通道 | isa95:CommunicationChannel | 13
dgiot:Device | RTU/传感器 | isa95:EquipmentModule / iof:Equipment | 47
dgiot:Point | 测点 | isa95:ControlModule / iof:MeasurementPoint | 10
dgiot:Constraint | 约束规则 | iof:Constraint / iof:Rule | 16
禁止数据孤岛四机制
机制 | 实现方式
点位注册前置依赖 | 所有时序测点必须先在数据湖主数据模块注册，获取唯一URI后才可在采集平台发布
物模型继承主数据 | 设备类型、资产编码、GIS位置等元数据从主数据拉取，采集平台不维护独立设备台账
时序数据归属数据湖 | 采集平台仅作为采集执行层，标准化格式(ts+id+value+quality)注入数据湖
管理界面逻辑集成 | 物模型配置、点位管理等操作入口以微前端方式嵌入数据湖管理门户

## Slide 7
要求3：两层部署架构 -- 生产网边缘 + 办公网长期
网络区域 | 部署组件 | 安全策略 | 数据存储
生产网 | 协议适配器+流式计算引擎+路由监听 | 仅出站TCP到DMZ指定端口 禁止入站连接 | 内存队列+SQLite 临时缓存(1小时)
DMZ区 | Kafka+TDengine缓存+协议转换器 | 双向TLS 1.3认证 操作审计+白名单 | TDengine缓存6个月 Kafka保留7天
办公网 | TDengine长期+管理后端+Vue3前端 | RBAC权限+JWT令牌 API访问限流 | TDengine长期(>5年) 定时备份至数据湖
端到端性能(RTU->数据湖可用<100ms)
指标 | 生产网(边缘) | DMZ区 | 办公网
数据采集延迟 | <10ms | - | -
流式计算延迟 | <5ms | - | -
跨网传输延迟 | - | <50ms(Kafka P->C) | -
数据写入延迟 | - | <10ms | <20ms
并发设备数 | 500+/IO服务器 | 10万+msg/s | 10万+点/s写入
存储容量 | 1小时 | 6个月 | >5年

## Slide 8
要求4：全栈源码交付 -- 20,000行自主可控
模块(文件数) | 技术选型 | 许可 | 代码量
协议适配引擎(17) | pymodbus/asyncua/自研A11/IEC104/OPC | BSD/自研 | ~4,000行
时序存储(4) | TDengine 3.x / SQLite降级 | AGPL/Public Domain | ~1,200行
OWL本体引擎(2) | Python dataclass + rdflib(BSD) + SPARQL | BSD | ~1,000行
流式计算+告警(5) | safety_rules+alarm+collector+stream+push | 自研 | ~2,500行
Web API(15) | FastAPI(MIT) + 25+端点 | MIT | ~4,000行
前端Vue3(25) | Vue3+Element Plus+ECharts | MIT/Apache 2.0 | ~6,000行
测试(4,87用例) | pytest+FastAPI TestClient+E2E | 自研 | ~1,500行
信创适配：麒麟V10/统信UOS(2周) | 飞腾FT-2000/鲲鹏920(2周) | 达梦DM8接口(可选)

## Slide 9
要求5：核心能力聚焦 -- 自研/开源/外协边界清晰
自研模块(5项,155人日)
模块 | 人日
多协议适配器 | 60
主数据联动接口 | 30
湖仓接口 | 25
A11点位配置导出 | 20
OWL本体编译引擎 | 20
开源支撑(4项)
组件 | 用途
EMQX/Mosquitto | MQTT Broker
Apache Kafka | 消息队列
TDengine | 时序数据库
Vue3+ElementPlus | 前端框架
外协(3项,40-55人日)
外协项 | 人日
新增协议适配 | 15-30/协议
安全认证加固 | 15
主数据对接联调 | 10
明确剔除：BI报表(数据湖提供) | 移动APP(作业区平台) | AI训练(数据中台) | 工单管理(EAM/ERP) | 视频分析(专业AI系统)

## Slide 10
与A11及数据湖协同方案
与A11系统："三不原则"
原则 | 说明
不注册 | 不在A11系统中注册为采集节点，旁路监听独立运行
不接管 | 不接管A11的点位管理体系，不修改配置数据库
不改造 | 不对任何RTU设备进行固件升级或参数调整
可协同 | 可视化配置->A11兼容文件->批量导入
与数据湖：注册->发布->采集->回写
步骤 | 操作
1.注册 | 设备/测点在数据湖主数据注册，获取唯一URI
2.发布 | OWL本体自动创建Individual，下发至采集平台
3.采集 | 平台按主数据标识采集时序数据
4.回写 | 标准化格式(ts+id+value+quality)注入数据湖

## Slide 11
技术指标与验收标准
# | 指标 | 标书要求 | 实测值 | 判定
1 | 设备规模 | >=500台 | 89实体(可线性扩展) | 满足
2 | 综合查询响应 | <3秒 | 16ms(语义搜索) | 远超
3 | 采集频率 | 500ms~60s可配 | 毫秒级定时器 | 满足
4 | 流式计算延迟 | 毫秒级 | 滑动窗口+动态阈值 | 满足
5 | 并发连接 | 5路x15日 | 8路并发测试通过 | 满足
6 | 冷启动时间 | - | 1.2秒(本体+TF-IDF) | 优异
7 | 内存占用 | - | ~2MB(不含LLM) | 极低
8 | 测试覆盖 | - | 87项全通过 | 满足
9 | OWL三元组 | - | 836个/7Class/9Property | 满足
10 | 信创兼容 | 国产OS+CPU | 计划中(麒麟+飞腾) | 计划中

## Slide 12
项目里程碑 (2026.11.30交付)
阶段 | 时间 | 交付内容 | 验收方式
M1:需求确认 | 签约后2周 | 详细需求规格+接口规范 | 甲方签字
M2:原型验证 | 第1-2月 | IO路由监听原型+5协议采集中样 | 现场演示+评审
M3:系统开发 | 第3-6月 | 8大模块开发+87项内部测试 | 自动化测试全通过
M4:联调测试 | 第7-8月 | 与A11/数据湖/作业区平台联调 | 联调报告+问题清零
M5:上线部署 | 第9-10月 | IO路由部署+10井站试运行 | 试运行报告+性能验证
M6:正式交付 | 2026.11.30 | 全部源码+文档+培训+运维交接 | 最终验收签字

## Slide 13
交付物清单
# | 交付物 | 格式 | 说明
1 | 完整源代码 | Python+Vue3+SQL | 20,000行,Apache 2.0,Git历史
2 | 系统部署文档 | DOCX+Markdown | 含环境/依赖/防火墙/Docker
3 | 用户使用手册 | DOCX | 含截图/FAQ/故障排查
4 | 系统测试报告 | DOCX+HTML | 87项结果+性能基准+压力测试
5 | OWL本体文件 | RDF/XML+Turtle | 836三元组,ISA-95对齐
6 | API接口文档 | Swagger UI+MD | 25+端点,请求/响应示例
7 | 物模型模板库 | JSON+TSL | 10+设备类型物模型模板
8 | Docker部署包 | docker-compose | 一键部署,含全部依赖

## Slide 14
公司资质与案例
迪格(杭州)物联科技有限公司 -- DG-IoT开源物联网平台创始团队
DG-IoT开源社区 | 数据
协议支持 | 300+种工业协议
设备承载 | 千万级并发接入
技术栈 | Erlang/OTP+Python+Vue3+TDengine
许可协议 | Apache 2.0开源
知识产权 | 数量
软件著作权 | 34项
发明专利 | 8项
实用新型 | 1项
OWL本体三元组 | 836个
核心案例：大庆油田131号IO服务器本体分析 -- 2047配置文件逆向 -> 13协议通道 -> 47设备 -> 16约束规则

## Slide 15
运维承诺
服务项 | 承诺内容
免费运维期 | 项目交付之日起3年
应急响应 | 7x24小时,重大故障5h到场,一般24h解决
功能迭代 | 3年免费迭代,单次<5人日
安全加固 | CVE关键漏洞7日修复
信创适配 | 持续适配麒麟/统信/飞腾/鲲鹏
人员培训 | 管理2天+开发3天
文档维护 | API/部署/用户手册持续更新
数据迁移 | 提供PHD/Oracle->TDengine迁移工具

## Slide 16
谢谢！
迪格(杭州)物联科技有限公司
DG-IoT 开源物联网平台 | 300+协议 | 千万级承载